## Hoja1
Objetivo General: | Desarrollar el perfil del proyecto
Lider: | Rivera
Nombre del Documento: | Elaborado por: | Version 2.0
Cronograma | Ronny Ibarra. Carlos Rivera, Sebastian Rivera, Martin Suquillo | Fecha: 30-05-2024
Actividades | Descripción | Responsables | Estado | Mayo-Junio |  |  |  |  | Porcentaje de Cumplimiento
|  |  |  | 30 | 31 | 1 | 2 | 3
Obtener información sobre el dominio del problema y el sistema actual. | Investigar el contexto de "AE Vision", su mercado y problemas actuales. | Ibarra Ronny Rivera Carlos Rivera Sebastian Suquillo Martin | Activo
Preparar y realizar las reuniones de elicitacion/negociación | Planificar y realizar reuniones con stakeholders para recopilar y negociar requisitos. | Ibarra Ronny Rivera Carlos Rivera Sebastian Suquillo Martin | No iniciado
Identificar/revisar los objetivos del sistema | Definir y validar los objetivos del sistema alineados con la estrategia de "AE Vision". | Ibarra Ronny Rivera Carlos Rivera Sebastian Suquillo Martin | No iniciado
Identificar/revisar los requisitos de información | Documentar la información necesaria que el sistema debe manejar | Ibarra Ronny Rivera Carlos Rivera Sebastian Suquillo Martin | No iniciado
Identificar/revisar los requisitos funcionales | Especificar las funcionalidades que el sistema debe proporcionar. | Ibarra Ronny Rivera Carlos Rivera Sebastian Suquillo Martin | No iniciado
Identificar/revisar los requisitos no funcionales | Establecer los requisitos de calidad del sistema como rendimiento y seguridad. | Ibarra Ronny Rivera Carlos Rivera Sebastian Suquillo Martin | No iniciado
Priorizar objetivos y requisitos | Ordenar los objetivos y requisitos según su importancia y urgencia. | Ibarra Ronny Rivera Carlos Rivera Sebastian Suquillo Martin | No iniciado